## Capa
PROJETO | Sankofa — Formação Antirracista e Internacionalização Lusófona
EDITAL | 04/2026/SMC/ALDIRBLANC/CICLO2 — Formação e Internacionalização
ÓRGÃO | Secretaria Municipal de Cultura — Prefeitura de São Paulo
PROPONENTE | Filipe Buba — MEI / São Paulo / SP
VALOR SOLICITADO | R$ 1.000.000,00
DURAÇÃO | 18 meses (jul/2026 – dez/2027)
URL | https://sankofa-eosin.vercel.app
PRAZO INSCRIÇÃO | 29/05/2026
PLATAFORMA | Porta de Entrada SMC
DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
Categoria | Valor (R$) | %
Recursos Humanos | 540000 | 54%
Eventos e Oficinas | 200000 | 20%
Tecnologia e Produção | 130000 | 13%
Comunicação | 60000 | 6%
Jurídico e Contabilidade | 70000 | 7%
TOTAL | 1000000 | 100%

## RH
Função | Profissional | Carga | Duração (meses) | Mensal (R$) | Total (R$)
Coordenação geral | Filipe Buba | 40h/sem | 18 | 8000 | 144000
Desenvolvedor pleno | A contratar | 30h/sem | 18 | 6000 | 108000
Ilustrador(a) | A contratar (afrodescendente) | 20h/sem | 12 | 4000 | 48000
Audio engineer | A contratar | 20h/sem | 6 | 4000 | 24000
Historiador(a) consultor | A contratar (UNILAB/UFBA/UFRB) | 8h/sem | 18 | 3000 | 54000
Designer instrucional | A contratar | 20h/sem | 12 | 4000 | 48000
Comercial / parcerias | A contratar | 30h/sem | 12 | 5000 | 60000
Tradutor(a) EN | A contratar (afrodescendente) | projeto | 4 | -1 | 18000
Tradutor(a) FR | A contratar (afrodescendente) | projeto | 4 | -1 | 18000
Tradutor(a) ES | A contratar (afrodescendente) | projeto | 4 | -1 | 18000
TOTAL RH |  |  |  |  | 540000

## Eventos
Item | Local | Quantidade | Unitário (R$) | Total (R$)
8 oficinas presenciais SP (espaço + lanche + material) | São Paulo (4 zonas) | 8 | 5000 | 40000
Estande Games for Change Festival | Nova Iorque | 1 | 35000 | 35000
Estande A MAZE. Berlin | Berlim | 1 | 30000 | 30000
Apresentação FLIP/FLUP | Paraty / Lisboa | 1 | 15000 | 15000
FESPACO ou alternativa africana | Burkina Faso | 1 | 25000 | 25000
Lançamento BR / PT / CV / AO | 4 países | 4 | 10000 | 40000
Missão UNESCO Paris (1 pessoa) | Paris | 1 | 15000 | 15000
TOTAL EVENTOS |  |  |  | 200000

## Tecnologia
Item | Descrição | Total (R$)
Painel do Professor | Desenvolvimento + UX (relatórios, exportação CSV, atribuição turmas) | 60000
Servidor + Vercel + Supabase Pro | 18 meses operação (Liga global, banco, edge) | 12000
Curso EAD | Moodle hospedado + integração Sankofa + certificação | 18000
Equipamentos | 1 notebook pleno + 1 SSD externo + 1 microfone profissional | 15000
Software | Adobe CC, Figma, ferramentas áudio (Reaper, plugins) | 10000
Domínio + email + ferramentas | Domínio sankofa.app + Workspace + utils | 5000
Hospedagem assets pesados (CDN) | Cloudflare R2 / Bunny CDN para imagens dos 8 mundos | 10000
TOTAL TECNOLOGIA |  | 130000

## Comunicacao
Item | Descrição | Total (R$)
Vídeos institucionais | 3 vídeos (lançamento, pedagógico, internacional) | 25000
Press kit + assessoria | Pontual em 4 momentos: lançamento e 3 marcos | 18000
Material gráfico | Folders, banners para oficinas, cards redes sociais | 10000
Tráfego pago | Meta Ads + Google Ads para landing de inscrição | 7000
TOTAL COMUNICAÇÃO |  | 60000

## Juridico
Item | Descrição | Total (R$)
Contabilidade + folha 18 meses | Contador mensal + DARF + emissão NFs | 30000
Jurídico | Contratos, registo de marca INPI, autoral | 20000
Auditoria final | Auditoria contábil obrigatória da prestação | 15000
Tributos sobre prestações | ISS + retenções variadas | 5000
TOTAL JURÍDICO |  | 70000

## Cronograma
Macro-atividade | Início (mês) | Fim (mês) | Duração | Valor (R$)
Mobilização equipe + governança | 1 | 2 | 2 meses | 35000
Kit pedagógico + Painel do Professor | 3 | 5 | 3 meses | 130000
Tradução EN, FR, ES + validação | 4 | 12 | 9 meses | 95000
Mundos 3 e 4 (16 enigmas) | 5 | 15 | 11 meses | 180000
8 oficinas presenciais SP | 6 | 12 | 7 meses | 95000
Curso EAD aberto | 7 | 13 | 7 meses | 40000
Convênios PALOP (UEM, UCV, UAN) | 8 | 14 | 7 meses | 70000
Apresentações internacionais | 9 | 16 | 8 meses | 105000
Lançamento simultâneo + comunicação | 10 | 16 | 7 meses | 60000
Validação acadêmica brasileira | 12 | 16 | 5 meses | 35000
Dossier UNESCO + missão Paris | 14 | 18 | 5 meses | 55000
Infraestrutura + jurídico + auditoria | 1 | 18 | 18 meses | 100000
TOTAL CRONOGRAMA |  |  |  | 1000000

## Metas
Meta | Indicador | Quantidade
Professores formados em SP | Lista de presença + certificado | 200
Enigmas adicionais (Mundos 3 e 4) | Conteúdo publicado online | 16
Idiomas disponíveis | URLs acessíveis por idioma | 5
Convênios PALOP assinados | Documentos legais | 3
Apresentações internacionais | Aceite + relatório de viagem | 4
Alunos impactados (via professores formados) | Métricas de plataforma (anônimas) | 50000
Dossier UNESCO submetido | Protocolo de entrada | 1
Oficinas presenciais SP | Lista de presença | 8
Espaços diferentes em SP cobertos | Mapa de capilaridade (4 zonas) | 4