Table of Contents

# Submissão — Edital 04/2026/SMC/ALDIRBLANC/CICLO2

Formação e Internacionalização do Município de São Paulo Política Nacional Aldir Blanc · 2º ciclo R$ 5.000.000 total · até R$ 1.000.000 por projeto · 17 contemplados Inscrições: 27/04 a 29/05/2026 · Plataforma Porta de Entrada SMC

## Identificação do projeto

Título: Sankofa — Formação Antirracista e Internacionalização Lusófona pela História Geral da África

Proponente: Filipe Buba N’hada — DATACENTER VISION LTDA · CNPJ 62.823.295/0001-53 · São Paulo / SP Auto-declaração: Pessoa com Deficiência (PCD) · Afrodescendente (PPI) Domicílio fiscal: São Paulo / SP Linha do edital: Formação e Internacionalização (combinada) Valor solicitado: R$ 1.000.000,00 Duração: 18 meses (jul/2026 a dez/2027) URL pública: https://www.sankofahga.com Repositório: https://github.com/filipebuba/sankofa

## 1. Resumo executivo (1.500 caracteres)

Sankofa é um jogo digital educativo de enigmas baseado nos 8 volumes da História Geral da África da UNESCO, lançado em 2026 com cobertura completa dos 8 volumes (71 enigmas validados, 9 Casas Reais Africanas, motor de áudio sintetizado de instrumentos africanos). Disponível gratuitamente como Progressive Web App, funciona offline em qualquer celular e está em conformidade com a Lei 10.639/03.

Esta proposta apresenta, para o Edital 04, dois eixos complementares: (1) FORMAÇÃO de 200 professores e mediadores culturais da rede pública e privada paulistana em letramento racial e ensino de história africana via gameplay, com produção de cartilhas, planos de aula e Painel do Professor; e (2) INTERNACIONALIZAÇÃO com tradução para inglês, francês e espanhol, parcerias com universidades dos PALOP (Moçambique, Cabo Verde, Angola), apresentação em festivais internacionais (Games for Change NY, A MAZE. Berlin, FLIP/FLUP) e lançamento simultâneo Brasil-Portugal-África lusófona.

Resultado projetado: 200 professores formados em SP, 5 idiomas, 3 países PALOP em coprodução, 4 apresentações internacionais, mais de 50.000 alunos atingidos no primeiro ano após a formação.

## 2. Justificativa cultural

A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Lei 10.639/03 e 11.645/08) completa 22 anos sem solução digital nacional consolidada. A História Geral da África da UNESCO — coleção em 8 volumes organizada por acadêmicos africanos entre 1964 e 1999 — é referência mundial, mas circula apenas em meios académicos restritos.

Sankofa preenche essa lacuna ao traduzir esse acervo em experiência lúdica acessível, valorizando a perspectiva afrocentrada e refutando narrativas que reduzem o continente africano à escravização e ao sofrimento. O projeto integra-se ainda à Década Internacional dos Afrodescendentes 2025–2034 declarada pela ONU/UNESCO.

São Paulo é o município com: - Maior comunidade afrodescendente do Brasil em valores absolutos (~6 milhões) - Maior rede municipal de educação do hemisfério sul (~1 milhão de alunos) - Diáspora lusófona e africana ativa (Centro Cultural África, Museu Afro Brasil, MUSA) - Polo de inovação tecnológica e cultural

A formação de educadores e a internacionalização do projeto a partir de SP têm efeito catalisador para todo o sistema lusófono.

## 3. Objetivos

### 3.1. Objetivo geral

Fortalecer e expandir o Sankofa como ferramenta de formação cultural antirracista e plataforma internacional de difusão da História Geral da África, a partir de São Paulo.

### 3.2. Objetivos específicos — Eixo Formação

- Formar 200 professores e mediadores culturais da rede pública e privada de São Paulo em História da África e mediação via gameplay.

- Produzir kit pedagógico completo: cartilhas, 16 planos de aula (1 por unidade temática), guia rápido para o professor, vídeo-tutorial.

- Desenvolver Painel do Professor integrado à plataforma — relatórios de progresso, exportação CSV, atribuição de turmas.

- Realizar 8 oficinas presenciais em escolas e Pontos de Cultura de SP (zonas N/S/L/O).

- Disponibilizar curso EAD aberto com certificado, hospedado em moodle.org gratuito.

### 3.3. Objetivos específicos — Eixo Internacionalização

- Traduzir interface e conteúdo para inglês, francês e espanhol (5 idiomas total contando PT-PT).

- Estabelecer 3 parcerias com universidades PALOP: UEM (Moçambique), UCV (Cabo Verde), UAN (Angola). Convênios de co-validação acadêmica + adaptação cultural.

- Apresentar Sankofa em ao menos 4 eventos internacionais: Games for Change Festival NYC, A MAZE. Berlin, FLIP/FLUP, FESPACO ou Sahara Film Festival.

- Lançamento simultâneo Brasil-Portugal-Cabo Verde-Angola com release de imprensa coordenado.

- Submeter dossier formal à UNESCO Paris (HGA Pedagogical Use Programme + Década dos Afrodescendentes).

## 4. Metodologia

### 4.1. Metodologia pedagógica

- Aprendizagem implícita (stealth learning): jogador absorve conteúdo via desafio, não via aula

- Perspectiva afrocentrada: agência histórica africana valorizada, sem cair em exotismo ou vitimização

- Multiletramentos: integração de texto, imagem, som e interação

- Acessibilidade WCAG AA: fonte Atkinson Hyperlegible, contraste validado, modo escuro/claro

### 4.2. Metodologia de formação de professores

Modelo “Formação Cascata 3:1”: 1. Encontro 1 — Fundamentos (3h presencial ou síncrono): História da África, Lei 10.639, perspectiva afrocentrada 2. Encontro 2 — Pedagogia do Jogo (3h): mediação via gameplay, mosaico, painel do professor 3. Encontro 3 — Adaptação curricular (3h): planos de aula, avaliação por mosaico de competências 4. Acompanhamento por 60 dias: suporte por WhatsApp + grupo de prática

### 4.3. Metodologia de internacionalização

- Tradução profissional (não MT) por tradutores afrodescendentes nativos onde possível

- Validação de cada idioma por acadêmico local indicado pela universidade parceira

- Adaptação cultural mínima — manter perspectiva afrocentrada uniforme, ajustar referências

- Lançamentos coordenados com press kit local (versão PT-BR, PT-PT, EN, FR, ES)

## 5. Cronograma físico-financeiro (18 meses)

| Mês | Macro-atividade | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Mobilização equipe + governança + plano detalhado | 35.000 |
| 3-5 | Produção do kit pedagógico + Painel do Professor | 130.000 |
| 4-12 | Tradução EN, FR, ES + validação acadêmica | 95.000 |
| 5-15 | Mundos 3 e 4 (16 enigmas) — Sahel + Costas e Rotas | 180.000 |
| 6-12 | 8 oficinas presenciais SP (200 educadores) | 95.000 |
| 7-13 | Curso EAD aberto + certificação | 40.000 |
| 8-14 | Convênios PALOP (UEM, UCV, UAN) | 70.000 |
| 9-16 | Apresentações internacionais (NYC, Berlin, Lisboa) | 105.000 |
| 10-16 | Lançamento simultâneo + comunicação | 60.000 |
| 12-16 | Validação acadêmica brasileira (UFBA, UNILAB, UFRB) | 35.000 |
| 14-18 | Dossier UNESCO + missão a Paris | 55.000 |
| 1-18 | Infraestrutura, jurídico, contabilidade, auditoria | 100.000 |
|  | TOTAL | 1.000.000 |

## 6. Plano orçamentário detalhado

### 6.1. Recursos humanos (R$ 540.000 — 54%)

| Função | Carga | Mensal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenação geral (Filipe) | 18m × 40h/sem | 8.000 | 144.000 |
| Desenvolvedor pleno | 18m × 30h/sem | 6.000 | 108.000 |
| Ilustrador(a) negro(a) | 12m × 20h/sem | 4.000 | 48.000 |
| Audio engineer | 6m × 20h/sem | 4.000 | 24.000 |
| Historiador(a) consultor | 18m × 8h/sem | 3.000 | 54.000 |
| Designer instrucional | 12m × 20h/sem | 4.000 | 48.000 |
| Comercial / parcerias | 12m × 30h/sem | 5.000 | 60.000 |
| Tradutor(a) EN | 4m projeto | - | 18.000 |
| Tradutor(a) FR | 4m projeto | - | 18.000 |
| Tradutor(a) ES | 4m projeto | - | 18.000 |

### 6.2. Eventos e oficinas (R$ 200.000 — 20%)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| 8 oficinas presenciais em SP (locação + lanche + material) | 40.000 |
| Estande Games for Change NYC | 35.000 |
| Estande A MAZE. Berlin | 30.000 |
| Apresentação FLIP/FLUP | 15.000 |
| FESPACO ou alternativa africana | 25.000 |
| Lançamento BR/PT/CV/AO (4 eventos) | 40.000 |
| Missão UNESCO Paris (1 pessoa) | 15.000 |

### 6.3. Tecnologia e produção (R$ 130.000 — 13%)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Painel do Professor (dev + UX) | 60.000 |
| Servidor + Vercel + Supabase Pro | 12.000 |
| Curso EAD (Moodle hospedado + integração) | 18.000 |
| Equipamentos (notebook + hd + microfone) | 15.000 |
| Software (Adobe, Figma, áudio) | 10.000 |
| Domínio + email + ferramentas | 5.000 |
| Hospedagem assets pesados (CDN) | 10.000 |

### 6.4. Comunicação (R$ 60.000 — 6%)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Vídeos institucionais (3 unidades) | 25.000 |
| Press kit + assessoria de imprensa pontual | 18.000 |
| Material gráfico (folders, banners, cards) | 10.000 |
| Tráfego pago para landing | 7.000 |

### 6.5. Jurídico e contabilidade (R$ 70.000 — 7%)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Contabilidade + folha 18 meses | 30.000 |
| Jurídico (contratos, registo de marca, autoral) | 20.000 |
| Auditoria final | 15.000 |
| Tributos sobre prestações | 5.000 |

### Total

| Categoria | Valor | % |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | 540.000 | 54% |
| Eventos e oficinas | 200.000 | 20% |
| Tecnologia e produção | 130.000 | 13% |
| Comunicação | 60.000 | 6% |
| Jurídico e contabilidade | 70.000 | 7% |
| TOTAL | 1.000.000 | 100% |

## 7. Metas e indicadores

### 7.1. Metas quantitativas

| # | Meta | Indicador |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 professores formados em SP | lista de presença |
| 2 | 16 enigmas adicionais (Mundos 3 e 4) | conteúdo publicado |
| 3 | 5 idiomas disponíveis (PT-BR, PT-PT, EN, FR, ES) | URL acessível |
| 4 | 3 convênios PALOP assinados | documento legal |
| 5 | 4 apresentações internacionais realizadas | aceite + relatório |
| 6 | 50.000 alunos impactados (via professores formados) | métricas plataforma |
| 7 | 1 dossier UNESCO submetido | protocolo |

### 7.2. Metas qualitativas

- NPS pedagógico ≥ 70 (avaliação dos formandos)

- Avaliação por par acadêmico em 5 universidades (3 PALOP + 2 BR)

- Cobertura mínima de 8 veículos de imprensa (4 BR + 4 internacional)

- Open source mantido (MIT) e CC BY-SA 4.0 para conteúdo

### 7.3. Contrapartidas

- 100% open source (código MIT + conteúdo CC BY-SA 4.0)

- 8 oficinas gratuitas em territórios periféricos de SP

- Curso EAD aberto com certificado (sem custo)

- Selo SMC + Prefeitura de SP em todas as comunicações

- Relatórios trimestrais públicos com dados anonimizados

## 8. Equipe e currículo resumido do proponente

Filipe Buba N’hada — Coordenador geral · Pessoa com Deficiência (PCD)

Experiência profissional: - Software Engineer · Mercado Livre · São Paulo · 2022–2024 (Node, React, Go, Java, BigQuery, Datadog) — soluções de pagamento que impactaram milhões de usuários LATAM - Analista de Dados (estágio) · Telefônica/Vivo · São Paulo · 2022 (Python, Power BI, detecção de fraude)

Formação acadêmica: - Pós-graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial · XP Educação · cursando (prev. dez/2025) - Especialização em Análise de Machine Learning · XP Educação · 2025 (concluído) - Graduação em Ciência da Computação · Faculdade Impacta de Tecnologia · 2024 (concluído) - Licenciatura em Ciências Sociais · UNILAB · 2021 (concluído) — habilitado para magistério, fundamental para o eixo Formação do edital - Bacharelado em Humanidades · UNILAB · 2017 (concluído)

Tríade rara: 1. Engenharia de software de grande porte (Mercado Livre) 2. Licenciatura formal — habilitação docente 3. Humanidades + perspectiva afrocentrada (UNILAB — universidade da integração afro-brasileira-lusófona)

Currículo completo: empresa/CURRICULO.md · LinkedIn: linkedin.com/in/filipe-buba - Graduação em Ciências da Computação - Idealizador, desenvolvedor, designer e gestor do Sankofa - Residente em São Paulo / SP

[Adicionar: histórico profissional, projetos anteriores, vínculos a coletivos culturais SP]

## 9. Cartas de apoio (a anexar)

- UNILAB / Pró-Reitoria — apoio institucional + reconhecimento como projeto egresso

- Comissão Nacional UNESCO Brasil — alinhamento à HGA + Década dos Afrodescendentes

- Escola particular SP afrocentrada — disposição de receber piloto

- Ponto de Cultura SP — disposição de sediar oficina

- Universidade brasileira (UFBA, UFRB ou USP) — validação acadêmica

## 10. Roteiro do vídeo de demonstração (3 min)

Vídeo a anexar à submissão. Roteiro abaixo. Filmar com celular vertical 1080×1920, edição em CapCut/Premiere.

| Tempo | Cena | Texto / áudio |
| --- | --- | --- |
| 00–10s | Fade in. Logo Sankofa. Pássaro voando. | “Sankofa. Volte e busque o que ficou.” |
| 10–25s | Tu olhando câmera. Background: estante de livros + bandeira SP. | “Eu sou Filipe Buba. Da UNILAB. De São Paulo.” |
| 25–55s | Tela do jogo: landing → enigma → mosaico → trono. | “A Lei 10.639 obriga ensino de História da África há 22 anos. Sankofa entrega isso.” |
| 55–90s | Mãos jogando no celular. Som de djembe e kalimba. | “8 mundos. 71 enigmas. 9 casas reais. Tudo na HGA UNESCO.” |
| 90–120s | Mapa-múndi com ponto SP + linhas para Maputo, Praia, Luanda, Lisboa. | “Vamos formar 200 professores em SP. Traduzir para 5 idiomas. Levar a 4 países lusófonos.” |
| 120–150s | Tu de novo, sério. | “R$ 1 milhão. 18 meses. 50 mil alunos atingidos.” |
| 150–170s | Schedule: cronograma rolando. | “Open source. CC BY-SA. Selo SMC em todo lugar.” |
| 170–180s | Logo Sankofa + URL. | “Sankofa-eosin.vercel.app. Aldir Blanc faz história.” |

## 11. Documentos a juntar (checklist)

- ☐ Plano de trabalho (este documento, em PDF)

- ☐ Orçamento detalhado em planilha Excel/CSV

- ☐ Cronograma físico-financeiro

- ☐ Currículo Lattes ou equivalente

- ☐ CNPJ MEI ativo (cartão CNPJ baixado da Receita)

- ☐ Comprovante de residência SP (até 90 dias)

- ☐ Certidão negativa de débitos da Receita Federal

- ☐ Certidão negativa Prefeitura de SP

- ☐ Declaração de não-impedimento (modelo SMC)

- ☐ Vídeo de demonstração (3 min, link YouTube/Vimeo)

- ☐ Capturas de tela (10 unidades, 1080×1920)

- ☐ Carta(s) de apoio (mínimo 2)

- ☐ Comprovante de cota (se aplicável: PPI, PCD, trans)

- ☐ Termo de autoria sobre o conteúdo

## 12. Cronograma das próximas 3 semanas (até 29/05)

### Semana 1 (06/05 – 12/05)

- Dia 1-2: Cadastro na plataforma Porta de Entrada SMC

- Dia 2-3: Solicitar 5 cartas de apoio (modelos prontos em docs/CARTAS.md)

- Dia 3-4: Atualizar CNPJ se preciso (CNAEs culturais devem estar ativos)

- Dia 5: Tirar todas as certidões negativas

- Dia 6-7: Refinar plano de trabalho com auxílio de especialista cultural

### Semana 2 (13/05 – 19/05)

- Dia 8-10: Filmar e editar vídeo demo

- Dia 10-12: Preparar planilha orçamentária Excel

- Dia 12-13: Capturas de tela do jogo (8 mundos + audiência + trono)

- Dia 14: Receber e organizar cartas de apoio

### Semana 3 (20/05 – 28/05)

- Dia 15-16: Revisão final + leitura por terceiro

- Dia 17-18: Submissão antes do dia 28 para margem de erro

- Dia 19-20: Confirmação + suporte técnico Porta de Entrada

29/05 — Encerramento. Não esperar último dia.

## 13. Riscos e mitigação

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Plataforma Porta de Entrada cair próximo ao prazo | Submeter no dia 27 ou 28, não no 29 |
| Documentos vencidos | Tirar todas certidões no início |
| Conta MEI sem CNAEs culturais | Adicionar CNAE 5811-5 (edição livros), 6202-3 (consultoria), 5912-0 (atividades pós-produção), 9001-9 (artes cênicas) |
| Carta de apoio atrasar | Pedir 5 — bastam 2 |
| Cota de ações afirmativas | Auto-declarar PPI no formulário |

## 14. Próximos passos imediatos

- Hoje: cadastra-te em https://portadeentrada.cultura.sp.gov.br

- Hoje: confirma CNAEs do MEI no portal Empreendedor

- Amanhã: envia 5 e-mails pedindo carta de apoio (templates em docs/CARTAS.md)

- Esta semana: tira todas certidões + atualiza CNPJ se preciso

- Próxima semana: filma vídeo + planilha orçamento

- 3ª semana: revisão + submissão

Bom trabalho. R$ 1 milhão é jogável.